## الكميات
مستخلص أعمال منفذة بالكميات (BOQ) مع الاستقطاعات
اكتب كميات العقد والأسعار والكميات المنفذة التراكمية، فيحسب الشيت قيمة المستخلص والاستقطاعات والصافي
البند | الوصف | الوحدة | كمية العقد | سعر الوحدة | قيمة العقد | الكمية التراكمية السابقة | الكمية التراكمية الحالية | % الإنجاز | كمية هذه الفترة | القيمة التراكمية | القيمة السابقة | قيمة هذه الفترة
1.1 | حفر عام للأساسات | م³ | 450 | 18 |  | 450 | 450
1.2 | ردم مدموك | م³ | 300 | 22 |  | 180 | 255
2.1 | خرسانة عادية | م³ | 40 | 380 |  | 40 | 40
2.2 | خرسانة مسلحة | م³ | 260 | 520 |  | 143 | 202.8
2.3 | حديد تسليح | طن | 30 | 2600 |  | 16.5 | 23.4
2.4 | شدات خشبية | م² | 1500 | 48 |  | 825 | 1200
3.1 | مباني بلوك 20 سم | م² | 1900 | 62 |  | 570 | 1045
3.2 | لياسة داخلية وخارجية | م² | 4200 | 28 |  | 420 | 1260
3.3 | أرضيات بلاط | م² | 1100 | 85 |  | 0 | 110
3.4 | دهانات | م² | 4800 | 16 |  | 0 | 0
4.1 | نقاط كهرباء | نقطة | 320 | 140 |  | 64 | 112
4.2 | نقاط سباكة | نقطة | 120 | 190 |  | 24 | 48
4.3 | نوافذ ألمنيوم | م² | 210 | 520 |  | 0 | 52.5
4.4 | أبواب | عدد | 36 | 780 |  | 0 | 0
الإجمالي
أصفر: الكمية الحالية تتجاوز كمية العقد (قياس زائد يحتاج أمر تغيير). أحمر: الكمية الحالية أقل من السابقة.

## المستخلص
شهادة الدفع (المستخلص)
مستخلص أعمال منفذة بالكميات (BOQ) مع الاستقطاعات
بيانات العقد
رقم المستخلص | 4
تاريخ بدء العقد | 2026-01-10
مدة العقد (يوم) | 365
تاريخ هذا المستخلص | 2026-08-31
قيمة العقد والأعمال
قيمة العقد الأصلية
أوامر التغيير المعتمدة (صافي) | 15000
قيمة العقد المعدّلة
الأعمال المنفذة حتى تاريخه (من جدول الكميات)
أعمال أوامر التغيير المنفذة حتى تاريخه | 6000
مواد معتمدة بالموقع (قيمة) | 40000
نسبة المواد المسموح بها % | 80%
إجمالي الاستحقاق حتى تاريخه
الاستقطاعات
نسبة الضمان (المحجوز) % | 10%
سقف الضمان % من قيمة العقد المعدّلة | 5%
الضمان المحجوز حتى تاريخه
الدفعة المقدمة المصروفة | 150000
الدفعة المقدمة المستردة حتى تاريخه (بنسبة الإنجاز)
غرامات التأخير حتى تاريخه | 0
استقطاعات أخرى | 0
صافي المستحق
صافي المعتمد حتى تاريخه
المعتمد في المستخلصات السابقة | 205000
صافي هذا المستخلص قبل الضريبة
نسبة ضريبة القيمة المضافة | 15%
ضريبة القيمة المضافة
المبلغ المستحق الدفع شامل الضريبة
مؤشرات
نسبة الإنجاز المالي
نسبة الزمن المنقضي
الحالة
بنود تجاوزت كمية العقد

## دليل الاستخدام
دليل استخدام: مستخلص أعمال منفذة بالكميات (BOQ) مع الاستقطاعات
Sheetaky.com · شيتات إكسل جاهزة بالعربي والإنجليزي
ما هذا الشيت؟
يجهّز الشيت مستخلص مقاول رئيسي من جدول الكميات: تكتب كميات العقد وأسعاره والكمية المنفذة التراكمية، فيحسب قيمة الأعمال حتى تاريخه والفترة الحالية، ثم يطبّق أوامر التغيير والمواد بالموقع والضمان المحجوز وسقفه واسترداد الدفعة المقدمة والغرامات، ويعطي صافي المستخلص والضريبة والمبلغ المستحق.
خطوات الاستخدام
1 | في ورقة «الكميات» اكتب بنود العقد (الوصف والوحدة والكمية والسعر) ثم الكمية التراكمية السابقة والحالية لكل بند.
2 | في ورقة «المستخلص» اكتب أوامر التغيير والمواد بالموقع ونسب الضمان وسقفه والدفعة المقدمة والغرامات.
3 | اكتب مجموع ما اعتُمد في المستخلصات السابقة، فيظهر صافي هذا المستخلص والمبلغ المستحق.
4 | راجع التلوين: الأصفر لكمية تتجاوز العقد، والأحمر لكمية أقل من السابقة.
دليل الألوان
خلية إدخال: اكتب أو اختر قيمتك هنا (خط أزرق على خلفية صفراء).
خلية محسوبة: معادلة تلقائية، محمية من المسح بالخطأ.
عناوين الجداول والأقسام.
ملاحظات مهمة
• | الحساب تراكمي: الاستقطاعات تُحسب على الإجمالي حتى تاريخه ثم تُطرح المبالغ المعتمدة سابقًا، فلا يتكرر خصم الضمان.
• | استرداد الدفعة المقدمة هنا بنسبة الإنجاز؛ عدّل الصيغة إن كان عقدك ينص على طريقة أخرى.
• | لا يغني الشيت عن شروط عقدك (فيدك أو غيره)؛ راجع بنود الدفع والضمان فيه.
• | الأوراق محمية بدون كلمة مرور لحماية المعادلات. لإلغاء الحماية: مراجعة ← إلغاء حماية الورقة.
• | البيانات الموجودة مثال توضيحي، امسحها واكتب بياناتك في الخلايا الصفراء فقط.
• | المزيد من الشيتات المجانية بالعربي والإنجليزي على Sheetaky.com