## التدفق النقدي
التدفق النقدي للعقد والمستخلصات: الدفعة المقدمة والمحتجزات وأقصى تمويل مطلوب
أدخل قيمة العقد ومدته ومنحنى التنفيذ فيرسم الشيت المستخلصات الشهرية وما تقبضه وما تدفعه وأقصى رأس مال عامل
|  |  | أقصى تمويل مطلوب (ريال) |  |  |  | شهر أقصى عجز |  |  |  | تكلفة التمويل (ريال) |  |  |  | المنحنى
بيانات العقد | [14 empty] | خطي
قيمة العقد قبل الضريبة | 4500000 | SAR | [12 empty] | منحنى S
مدة التنفيذ (شهر، حتى 24) | 14 | mo | إجمالي المستخلصات مع الضريبة | [11 empty] | مبكر التنفيذ
الدفعة المقدمة | 10% |  | الربح المتوقع قبل التمويل | [11 empty] | متأخر التنفيذ
نسبة المحتجز من كل مستخلص | 10% |  | الربح بعد التمويل
سقف المحتجز من قيمة العقد | 5% |  | إجمالي المحتجز
فترة الصيانة (شهر) لإفراج المحتجز | 12 | mo | فحص
ضريبة القيمة المضافة | 15% |  | إجمالي المقبوض دون ضريبة
تأخر قبض المستخلص (شهر) | 2 | mo
تكلفة المقاول من قيمة العقد | 86%
تأخر دفع التكاليف (شهر) | 1 | mo
معدل تمويل سنوي | 8%
منحنى التنفيذ | منحنى S
تاريخ البدء | 2026-11-01
ضريبة القيمة المضافة والنسب أمثلة؛ راجع العقد والأنظمة المحلية.
الجدول الشهري
الشهر | التاريخ | # | تراكمي % | الشهري % | المستخلص | استرداد الدفعة | محتجز | إفراج محتجز | الصافي | الضريبة | تحصيل (دون ضريبة) | مدفوعات التكلفة | صافي نقدي | رصيد تراكمي
|  | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

## دليل الاستخدام
دليل استخدام: التدفق النقدي للعقد
Sheetaky.com · شيتات إكسل جاهزة بالعربي والإنجليزي
ما هذا الشيت؟
يرسم المستخلصات الشهرية للعقد ويحسب الدفعة المقدمة والمحتجز والضريبة وما يقبضه المقاول وما يدفعه، ثم أقصى تمويل مطلوب وتكلفته.
خطوات الاستخدام
1 | اكتب قيمة العقد ومدته وتاريخ البدء واختر منحنى التنفيذ.
2 | اضبط الدفعة المقدمة والمحتجز والضريبة وتأخر القبض.
3 | اكتب نسبة تكلفتك من العقد وتأخر دفع الموردين.
4 | اقرأ أقصى تمويل وشهره وتكلفة التمويل، وجرّب منحنى آخر.
دليل الألوان
خلية إدخال: اكتب أو اختر قيمتك هنا (خط أزرق على خلفية صفراء).
خلية محسوبة: معادلة تلقائية، محمية من المسح بالخطأ.
عناوين الجداول والأقسام.
ملاحظات مهمة
• | المدة القصوى 24 شهرًا والجدول يمتد 36 شهرًا لإفراج المحتجز.
• | منحنى S هو الأقرب للواقع في معظم المشاريع.
• | تقدير مالي مبسط وليس استشارة ضريبية أو مالية.
• | الأوراق محمية بدون كلمة مرور لحماية المعادلات. لإلغاء الحماية: مراجعة ← إلغاء حماية الورقة.
• | البيانات الموجودة مثال توضيحي، امسحها واكتب بياناتك في الخلايا الصفراء فقط.
• | المزيد من الشيتات المجانية بالعربي والإنجليزي على Sheetaky.com