## المشروع
متابعة أداء المشروع بالقيمة المكتسبة (EVM)
هل المشروع ضمن الميزانية والجدول؟ مؤشرات CPI و SPI والتكلفة المتوقعة عند الإنجاز
بيانات المشروع
اسم المشروع |  | مشروع فيلا سكنية
تاريخ القياس |  | 2026-10-15
الأنشطة
# | النشاط | الميزانية BAC | المخطط % | المنجز % | التكلفة الفعلية AC | المخطط PV | المكتسب EV | CV = EV−AC | SV = EV−PV | CPI | SPI
1 | أعمال الحفر والردم | 45000 | 100% | 100% | 47000 | 45000 | 45000 | -2000 | 0 | 0.95745 | 1
2 | الخرسانة المسلحة | 320000 | 100% | 95% | 335000 | 320000 | 304000 | -31000 | -16000 | 0.90746 | 0.95
3 | أعمال البلوك | 85000 | 90% | 80% | 70000 | 76500 | 68000 | -2000 | -8500 | 0.97143 | 0.88889
4 | التمديدات الكهربائية | 120000 | 60% | 45% | 50000 | 72000 | 54000 | 4000 | -18000 | 1.08 | 0.75
5 | السباكة | 90000 | 50% | 50% | 46000 | 45000 | 45000 | -1000 | 0 | 0.97826 | 1
6 | اللياسة | 60000 | 30% | 10% | 7000 | 18000 | 6000 | -1000 | -12000 | 0.85714 | 0.33333
7 | التشطيبات | 280000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| الإجمالي | 1000000 | 57.65% | 52.2% | 555000 | 576500 | 522000 | -33000 | -54500 | 0.94054 | 0.90546
مؤشرات الأداء
مؤشر أداء التكلفة CPI |  | 0.94054 | أكبر من 1 = أقل من الميزانية
مؤشر أداء الجدول SPI |  | 0.90546 | أكبر من 1 = متقدم عن الجدول
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز EAC |  | 1063218.3908 | BAC ÷ CPI
التكلفة المتبقية ETC |  | 508218.3908 | EAC − AC
الفرق عند الإنجاز VAC |  | -63218.3908 | سالب = تجاوز متوقع للميزانية
الأداء المطلوب للباقي TCPI |  | 1.0742 | الكفاءة اللازمة لإنهاء المشروع ضمن الميزانية
نسبة الإنجاز |  | 52.2% | EV ÷ BAC
نسبة الصرف |  | 55.5% | AC ÷ BAC
الحالة |  | تجاوز في التكلفة · متأخر عن الجدول

## دليل الاستخدام
دليل استخدام: متابعة أداء المشروع بالقيمة المكتسبة (EVM)
Sheetaky.com · شيتات إكسل جاهزة بالعربي والإنجليزي
ما هذا الشيت؟
يطبّق الشيت طريقة القيمة المكتسبة لقياس أداء المشروع: لكل نشاط تكتب الميزانية ونسبة المخطط والمنجز والتكلفة الفعلية، فيحسب PV و EV و CV و SV و CPI و SPI، ثم التكلفة المتوقعة عند الإنجاز وحالة المشروع.
خطوات الاستخدام
1 | اكتب اسم المشروع وتاريخ القياس.
2 | لكل نشاط اكتب الميزانية المعتمدة (BAC).
3 | اكتب نسبة الإنجاز المخططة حتى تاريخ القياس (من البرنامج الزمني) ونسبة الإنجاز الفعلية.
4 | اكتب التكلفة الفعلية المصروفة لكل نشاط حتى التاريخ.
5 | اقرأ المؤشرات: CPI أقل من 1 يعني تجاوزًا في التكلفة، و SPI أقل من 1 يعني تأخرًا.
دليل الألوان
خلية إدخال: اكتب أو اختر قيمتك هنا (خط أزرق على خلفية صفراء).
خلية محسوبة: معادلة تلقائية، محمية من المسح بالخطأ.
عناوين الجداول والأقسام.
ملاحظات مهمة
• | حدّث الشيت أسبوعيًا أو شهريًا بنفس الطريقة حتى تقارن الأداء عبر الزمن.
• | الأوراق محمية بدون كلمة مرور لحماية المعادلات. لإلغاء الحماية: مراجعة ← إلغاء حماية الورقة.
• | البيانات الموجودة مثال توضيحي، امسحها واكتب بياناتك في الخلايا الصفراء فقط.
• | المزيد من الشيتات المجانية بالعربي والإنجليزي على Sheetaky.com