## المطابقة
مطابقة المواد: المصروف مقابل المسموح والمخزون الفعلي
قارن ما وُرّد وما صُرف بالكمية النظرية المسموحة، واكتشف الهدر والعجز في المخزون وقيمته
إعدادات
حدّ التسامح في فرق المخزون % من الوارد |  |  | 1%
المواد (للأعمال المنفذة حتى تاريخه)
المادة | الوحدة | الكمية النظرية من الرسومات | نسبة الهدر المسموح | الكمية المسموحة | الوارد للموقع | المصروف للأعمال | المخزون الفعلي | المخزون المتوقع | فرق المخزون | المصروف ÷ المسموح | تجاوز المسموح | سعر الوحدة | قيمة التجاوز | قيمة العجز | الحالة
حديد تسليح | طن | 26.4 | 4% |  | 28 | 27.4 | 0.6 |  |  |  |  | 2600
إسمنت | كيس | 1850 | 3% |  | 2100 | 1990 | 85 |  |  |  |  | 17
خرسانة جاهزة | م³ | 212 | 2% |  | 216 | 214 | 2 |  |  |  |  | 330
بلوك 20 سم | عدد | 14200 | 5% |  | 15400 | 14950 | 430 |  |  |  |  | 3.4
رمل | م³ | 310 | 6% |  | 360 | 345 | 8 |  |  |  |  | 28
بلاط أرضيات | م² | 480 | 8% |  | 540 | 515 | 25 |  |  |  |  | 65
دهان | لتر | 900 | 5% |  | 1000 | 960 | 35 |  |  |  |  | 14
الإجمالي
إجمالي P = قيمة التجاوز + قيمة العجز. المخزون المتوقع = الوارد − المصروف. فرق المخزون = الفعلي − المتوقع (السالب عجز).

## دليل الاستخدام
دليل استخدام: مطابقة المواد: المصروف مقابل المسموح والمخزون الفعلي
Sheetaky.com · شيتات إكسل جاهزة بالعربي والإنجليزي
ما هذا الشيت؟
يطابق الشيت المواد الرئيسية في الموقع: يقارن الكمية المصروفة بالكمية النظرية من الرسومات مضافًا إليها هدر مسموح، ويقارن المخزون الفعلي بالمتوقع (الوارد − المصروف)، فيكشف الاستهلاك الزائد وعجز المخزون ويقدّر قيمة كل منهما.
خطوات الاستخدام
1 | اكتب لكل مادة الكمية النظرية للأعمال المنفذة حتى تاريخه من الرسومات أو جدول الكميات، ونسبة الهدر المسموح.
2 | اكتب الوارد والمصروف والمخزون الفعلي من الجرد.
3 | راجع عمود الحالة: الأصفر استهلاك زائد أو عجز مخزون، والأحمر الاثنان معًا.
4 | كرّر المطابقة شهريًا واربطها بمستخلص كل شهر.
دليل الألوان
خلية إدخال: اكتب أو اختر قيمتك هنا (خط أزرق على خلفية صفراء).
خلية محسوبة: معادلة تلقائية، محمية من المسح بالخطأ.
عناوين الجداول والأقسام.
ملاحظات مهمة
• | الكمية النظرية يجب أن تخص الأعمال المنفذة فعلًا حتى تاريخ الجرد، لا إجمالي المشروع.
• | نسب الهدر المسموح تختلف بين المواد ومن مشروع لآخر؛ اعتمد ما في مواصفات مشروعك أو خبرة شركتك.
• | عجز المخزون قد يكون سرقة أو خطأ تسجيل؛ ابدأ بمراجعة سندات الصرف والاستلام.
• | الأوراق محمية بدون كلمة مرور لحماية المعادلات. لإلغاء الحماية: مراجعة ← إلغاء حماية الورقة.
• | البيانات الموجودة مثال توضيحي، امسحها واكتب بياناتك في الخلايا الصفراء فقط.
• | المزيد من الشيتات المجانية بالعربي والإنجليزي على Sheetaky.com