## سجل المخاطر
سجل مخاطر المشروع: التقييم ومصفوفة المخاطر والقيمة المتوقعة والمعالجة
سجّل المخاطر وقيّم الاحتمال والأثر فتظهر المصفوفة وأعلى المخاطر والقيمة المالية المتوقعة والاحتياطي المقترح
[9 empty] | مخاطر مفتوحة | مرتفعة + حرجة |  | القيمة المتوقعة (ريال) |  | القيمة بعد المعالجة (ريال) |  |  |  |  | الفئة
الإعدادات | [18 empty] | الجدول الزمني
تاريخ التقرير |  | 2026-10-23 | [16 empty] | التكلفة
حد درجة المنخفض ≤ |  | 4 | [16 empty] | الجودة
حد درجة المتوسط ≤ |  | 9 | مصفوفة المخاطر المفتوحة (الاحتمال × الأثر) | [5 empty] | أعلى 5 مخاطر مفتوحة | [9 empty] | السلامة
حد درجة المرتفع ≤ |  | 15 | الاحتمال \ الأثر | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [10 empty] | العقد
الدرجة = الاحتمال × الأثر (1 إلى 5). ما فوق الحد الأخير حرج. |  |  | 5 | [15 empty] | التوريد
|  |  | 4 | [15 empty] | التصميم
|  |  | 3 | [15 empty] | عوامل خارجية
2
|  |  | 1 | [15 empty] | الاستجابة
تجنب
تخفيف
نقل
قبول
الحالة
مفتوح
سجل المخاطر | [18 empty] | قيد المعالجة
# | وصف الخطر | الفئة | المسؤول | الاحتمال | الأثر | الدرجة | التصنيف | الاستجابة | إجراء المعالجة | الأثر المالي | احتمال % | القيمة المتوقعة | الحالة | تاريخ الإجراء | احتمال متبقٍ | أثر متبقٍ | درجة متبقية | قيمة متبقية | مغلق
R01 | تأخر توريد الحديد وارتفاع سعره | التوريد | مدير العقود | 4 | 4 |  |  | تخفيف | تثبيت السعر مع مورد مبكرًا وطلب دفعات | 95000 |  |  | قيد المعالجة | 2026-11-04 | 3 | 3
R02 | تغيير في المخططات المعمارية من المالك | الجدول الزمني | مدير المشروع | 4 | 4 |  |  | تخفيف | اعتماد مرحلة تجميد التصميم وتسعير أوامر التغيير | 60000 |  |  | قيد المعالجة | 2026-11-12 | 3 | 2 |  |  | التصنيف
R03 | نقص العمالة الماهرة في موسم الذروة | الجدول الزمني | مهندس الموقع | 3 | 4 |  |  | تخفيف | عقد مقاولي باطن بديلين وحوافز | 40000 |  |  | مفتوح | 2026-10-31 | 2 | 3 |  |  | منخفض
R04 | أمطار غزيرة وتأخر الصب | الجدول الزمني | مدير المشروع | 3 | 3 |  |  | قبول | مرونة في البرنامج الزمني وأغطية وقائية | 25000 |  |  | مفتوح | 2026-11-22 | 3 | 2 |  |  | متوسط
R05 | سقوط من ارتفاع في أعمال الهيكل | السلامة | مدير المشتريات | 2 | 5 |  |  | تخفيف | حواجز حماية وتدريب وتفتيش يومي | 150000 |  |  | قيد المعالجة | 2026-10-28 | 1 | 5 |  |  | مرتفع
R06 | عيوب في خرسانة الأعمدة | الجودة | مهندس الكميات | 2 | 4 |  |  | تخفيف | اختبارات مكعبات وإشراف على الصب | 70000 |  |  | مفتوح | 2026-11-06 | 1 | 4 |  |  | حرج
R07 | تأخر الموافقات من البلدية | العقد | مهندس الموقع | 4 | 3 |  |  | نقل | تقديم مبكر وتتبع أسبوعي | 30000 |  |  | قيد المعالجة | 2026-11-02 | 3 | 2
R08 | تعثر مالي لمقاول باطن الكهرباء | العقد | مهندس الموقع | 2 | 4 |  |  | نقل | ضمان أداء ودفع مباشر للموردين | 80000 |  |  | مفتوح | 2026-11-17 | 1 | 3 |  |  | المسؤول
R09 | عدم تنسيق المخططات الكهروميكانيكية | التصميم | مدير المشروع | 4 | 3 |  |  | تخفيف | تنسيق ثلاثي الأبعاد قبل التنفيذ | 45000 |  |  | قيد المعالجة | 2026-11-07 | 2 | 2 |  |  | مدير المشروع
R10 | تقلب أسعار الإسمنت | التوريد | مهندس الموقع | 3 | 3 |  |  | قبول | شراء كميات كبيرة مبكرًا | 20000 |  |  | مفتوح | 2026-12-02 | 2 | 2 |  |  | مهندس الموقع
R11 | نزاع على أوامر التغيير | العقد | مسؤول السلامة | 3 | 4 |  |  | نقل | توثيق كتابي لكل تغيير | 55000 |  |  | مفتوح | 2026-11-10 | 2 | 3 |  |  | مهندس الكميات
R12 | تلف مواد على الموقع بسبب التخزين | التوريد | مهندس الكميات | 2 | 2 |  |  | تخفيف | مخزن مغطى وسجل استلام | 15000 |  |  | مغلق | 2026-10-18 | 1 | 1 |  |  | مدير المشتريات
مسؤول السلامة
مدير العقود
[19 empty] | احتمال | احتمال %
[19 empty] | 1 | 10%
[19 empty] | 2 | 30%
[19 empty] | 3 | 50%
[19 empty] | 4 | 70%
[19 empty] | 5 | 90%

## دليل الاستخدام
دليل استخدام: سجل المخاطر
Sheetaky.com · شيتات إكسل جاهزة بالعربي والإنجليزي
ما هذا الشيت؟
يسجل المخاطر ويقيّمها بالاحتمال والأثر ويعرض مصفوفتها وأعلى المخاطر والقيمة المالية المتوقعة قبل المعالجة وبعدها.
خطوات الاستخدام
1 | اكتب تاريخ التقرير وحدود الدرجات.
2 | سجّل كل خطر بوصفه وفئته ومسؤوله والاحتمال والأثر من 1 إلى 5.
3 | اكتب الأثر المالي المقدّر وإجراء المعالجة وتاريخه.
4 | أعد تقييم الاحتمال والأثر بعد المعالجة وراقب القيمة المتبقية.
دليل الألوان
خلية إدخال: اكتب أو اختر قيمتك هنا (خط أزرق على خلفية صفراء).
خلية محسوبة: معادلة تلقائية، محمية من المسح بالخطأ.
عناوين الجداول والأقسام.
ملاحظات مهمة
• | نسب الاحتمال لكل مستوى (10% إلى 90%) في العمود الأيمن قابلة للتعديل.
• | المخاطر المغلقة تتحول للرمادي ولا تدخل في الإجماليات.
• | القيمة المتوقعة = الأثر المالي × الاحتمال؛ مؤشر لا ضمان.
• | الأوراق محمية بدون كلمة مرور لحماية المعادلات. لإلغاء الحماية: مراجعة ← إلغاء حماية الورقة.
• | البيانات الموجودة مثال توضيحي، امسحها واكتب بياناتك في الخلايا الصفراء فقط.
• | المزيد من الشيتات المجانية بالعربي والإنجليزي على Sheetaky.com