## المنحنى
منحنى S والتدفق النقدي للمشروع
قارن التقدم المخطط بالمكتسب والتكلفة الفعلية شهرًا بشهر مع رسم منحنى S تلقائي
الإعدادات
شهر بداية المشروع |  | 2026-01-01
التدفق الشهري
# | الشهر | المخطط للشهر PV | المكتسب للشهر EV | الفعلي للشهر AC | المخطط التراكمي | المكتسب التراكمي | الفعلي التراكمي | المخطط % | المكتسب % | الفرق EV−PV
1 | 2026-01-01 | 20000 | 18000 | 19000 | 20000 | 18000 | 19000 | 1.818% | 1.636% | -2000
2 | 2026-02-01 | 45000 | 40000 | 43000 | 65000 | 58000 | 62000 | 5.909% | 5.273% | -7000
3 | 2026-03-01 | 80000 | 72000 | 76000 | 145000 | 130000 | 138000 | 13.18% | 11.82% | -15000
4 | 2026-04-01 | 120000 | 110000 | 118000 | 265000 | 240000 | 256000 | 24.09% | 21.82% | -25000
5 | 2026-05-01 | 160000 | 150000 | 158000 | 425000 | 390000 | 414000 | 38.64% | 35.45% | -35000
6 | 2026-06-01 | 180000 | 165000 | 176000 | 605000 | 555000 | 590000 | 55% | 50.45% | -50000
7 | 2026-07-01 | 170000 |  |  | 775000 |  |  | 70.45%
8 | 2026-08-01 | 140000 |  |  | 915000 |  |  | 83.18%
9 | 2026-09-01 | 100000 |  |  | 1015000 |  |  | 92.27%
10 | 2026-10-01 | 60000 |  |  | 1075000 |  |  | 97.73%
11 | 2026-11-01 | 25000 |  |  | 1100000 |  |  | 100%
12 | 2026-12-01 |  |  |  | 1100000 |  |  | 100%
13 | 2027-01-01 |  |  |  | 1100000 |  |  | 100%
14 | 2027-02-01 |  |  |  | 1100000 |  |  | 100%
15 | 2027-03-01 |  |  |  | 1100000 |  |  | 100%
16 | 2027-04-01 |  |  |  | 1100000 |  |  | 100%
17 | 2027-05-01 |  |  |  | 1100000 |  |  | 100%
18 | 2027-06-01 |  |  |  | 1100000 |  |  | 100%
19 | 2027-07-01 |  |  |  | 1100000 |  |  | 100%
20 | 2027-08-01 |  |  |  | 1100000 |  |  | 100%
21 | 2027-09-01 |  |  |  | 1100000 |  |  | 100%
22 | 2027-10-01 |  |  |  | 1100000 |  |  | 100%
23 | 2027-11-01 |  |  |  | 1100000 |  |  | 100%
24 | 2027-12-01 |  |  |  | 1100000 |  |  | 100%
| الإجمالي | 1100000 | 555000 | 590000
الوضع حتى آخر شهر مُدخل
آخر شهر به بيانات فعلية |  |  | 6
المخطط التراكمي حتى هذا الشهر |  |  | 605000
المكتسب التراكمي |  |  | 555000
الفعلي التراكمي |  |  | 590000
مؤشر الجدول SPI |  |  | 0.91736
مؤشر التكلفة CPI |  |  | 0.94068
نسبة الإنجاز من إجمالي المخطط |  |  | 50.45%

## دليل الاستخدام
دليل استخدام: منحنى S والتدفق النقدي للمشروع
Sheetaky.com · شيتات إكسل جاهزة بالعربي والإنجليزي
ما هذا الشيت؟
يرسم الشيت منحنى S للمشروع من القيم الشهرية: المخطط (PV) والمكتسب (EV) والتكلفة الفعلية (AC)، ويحسب التراكمي والنسب ومؤشري الجدول والتكلفة حتى آخر شهر أدخلت بياناته، لمدة حتى 24 شهرًا.
خطوات الاستخدام
1 | اكتب شهر بداية المشروع (أي يوم من الشهر).
2 | اكتب القيمة المخططة لكل شهر من البرنامج الزمني المسعّر.
3 | كل شهر، أضف قيمة الأعمال المنجزة (المكتسب) والتكلفة الفعلية لذلك الشهر.
4 | راجع المنحنى: المكتسب تحت المخطط يعني تأخرًا، والفعلي فوق المكتسب يعني تجاوزًا في التكلفة.
دليل الألوان
خلية إدخال: اكتب أو اختر قيمتك هنا (خط أزرق على خلفية صفراء).
خلية محسوبة: معادلة تلقائية، محمية من المسح بالخطأ.
عناوين الجداول والأقسام.
ملاحظات مهمة
• | اترك الأشهر المستقبلية فارغة في عمودي المكتسب والفعلي حتى لا تظهر في المنحنى.
• | الأوراق محمية بدون كلمة مرور لحماية المعادلات. لإلغاء الحماية: مراجعة ← إلغاء حماية الورقة.
• | البيانات الموجودة مثال توضيحي، امسحها واكتب بياناتك في الخلايا الصفراء فقط.
• | المزيد من الشيتات المجانية بالعربي والإنجليزي على Sheetaky.com