## الكميات
مستخلص مقاول باطن بالكميات: مطالبة مقابل معتمد، وخصومات المقاول الرئيسي
اكتب كمية مطالبة مقاول الباطن والكمية المعتمدة من المهندس، فيحسب الشيت الفرق والمستحق بعد الخصومات
البند | الوصف | الوحدة | كمية العقد | سعر الوحدة | قيمة العقد | المعتمد السابق (تراكمي) | المطالبة الحالية (تراكمي) | المعتمد الحالي (تراكمي) | % الإنجاز المعتمد | كمية معتمدة هذه الفترة | قيمة معتمدة تراكمية | قيمة معتمدة سابقة | قيمة هذه الفترة | قيمة المطالبة | فرق المطالبة − المعتمد
1.1 | حفر عام للأساسات | م³ | 450 | 18 |  | 450 | 472.5 | 450
1.2 | ردم مدموك | م³ | 300 | 22 |  | 180 | 270 | 255
2.1 | خرسانة عادية | م³ | 40 | 380 |  | 40 | 42 | 40
2.2 | خرسانة مسلحة | م³ | 260 | 520 |  | 143 | 215.8 | 202.8
2.3 | حديد تسليح | طن | 30 | 2600 |  | 16.5 | 24.9 | 23.4
2.4 | شدات خشبية | م² | 1500 | 48 |  | 825 | 1275 | 1200
3.1 | مباني بلوك 20 سم | م² | 1900 | 62 |  | 570 | 1140 | 1045
3.2 | لياسة داخلية وخارجية | م² | 4200 | 28 |  | 420 | 1470 | 1260
3.3 | أرضيات بلاط | م² | 1100 | 85 |  | 0 | 165 | 110
3.4 | دهانات | م² | 4800 | 16 |  | 0 | 0 | 0
4.1 | نقاط كهرباء | نقطة | 320 | 140 |  | 64 | 128 | 112
4.2 | نقاط سباكة | نقطة | 120 | 190 |  | 24 | 54 | 48
4.3 | نوافذ ألمنيوم | م² | 210 | 520 |  | 0 | 63 | 52.5
4.4 | أبواب | عدد | 36 | 780 |  | 0 | 0 | 0
الإجمالي
أصفر: المطالبة أكبر من المعتمد. أحمر: المعتمد أقل من السابق. برتقالي: المعتمد يتجاوز كمية العقد.

## المستخلص
شهادة دفع مقاول الباطن
مستخلص مقاول باطن بالكميات: مطالبة مقابل معتمد، وخصومات المقاول الرئيسي
بيانات العقد
رقم المستخلص | 3
تاريخ المستخلص | 2026-08-31
مدة السداد بعد المستخلص (يوم) | 60
تاريخ الاستحقاق
القيمة والأعمال
قيمة عقد الباطن الأصلية
أوامر تغيير معتمدة (صافي) | 8000
القيمة المعدّلة
الأعمال المعتمدة حتى تاريخه
أعمال التغيير المعتمدة حتى تاريخه | 3000
إجمالي الاستحقاق حتى تاريخه
الاستقطاعات
نسبة الضمان المحجوز % | 10%
الضمان المحجوز حتى تاريخه
ضمان أُفرج عنه سابقًا | 0
الدفعة المقدمة المصروفة | 60000
الدفعة المسترددة حتى تاريخه (بنسبة الإنجاز)
خصومات المقاول الرئيسي (Back-charges)
البيان | المبلغ
مواد ورّدها المقاول الرئيسي (إسمنت) | 6200
كهرباء ومياه الموقع | 1800
نظافة وإزالة مخلفات | 1200
إجمالي الخصومات
غرامات تأخير | 0
صافي المستحق
الصافي المعتمد حتى تاريخه
المدفوع في المستخلصات السابقة (صافي) | 90000
صافي هذا المستخلص قبل الضريبة
ضريبة القيمة المضافة | 15%
مبلغ الضريبة
المستحق الدفع شامل الضريبة
مطالبة مقابل معتمد
قيمة مطالبة مقاول الباطن (تراكمي)
الفرق: المطالبة − المعتمد
نسبة المعتمد من المطالبة
نسبة الإنجاز المالي

## دليل الاستخدام
دليل استخدام: مستخلص مقاول باطن بالكميات: مطالبة مقابل معتمد، وخصومات المقاول الرئيسي
Sheetaky.com · شيتات إكسل جاهزة بالعربي والإنجليزي
ما هذا الشيت؟
مستخلص مقاول باطن بجدول الكميات: يكتب المقاول كمية مطالبته التراكمية، ويكتب المهندس الكمية المعتمدة، فيظهر الفرق بينهما، ثم تُحسب قيمة المعتمد والضمان المحجوز والإفراج عنه واسترداد الدفعة المقدمة وخصومات المقاول الرئيسي والغرامات وصافي المستحق وتاريخ استحقاقه.
خطوات الاستخدام
1 | اكتب بنود عقد الباطن وكمياته وأسعاره في ورقة «الكميات».
2 | لكل بند اكتب المعتمد السابق والمطالبة الحالية والمعتمد الحالي (كلها تراكمية).
3 | في ورقة «المستخلص» اكتب أوامر التغيير والضمان والدفعة المقدمة وجدول الخصومات والغرامات.
4 | اكتب ما دُفع سابقًا لتحصل على صافي هذا المستخلص والمبلغ شاملًا الضريبة وتاريخ الاستحقاق.
دليل الألوان
خلية إدخال: اكتب أو اختر قيمتك هنا (خط أزرق على خلفية صفراء).
خلية محسوبة: معادلة تلقائية، محمية من المسح بالخطأ.
عناوين الجداول والأقسام.
ملاحظات مهمة
• | المعتمد لا يجوز أن يقل عن السابق (أحمر) ولا يتجاوز كمية العقد دون أمر تغيير (برتقالي).
• | خصومات المقاول الرئيسي تُكتب بمبالغ موجبة وتُطرح تلقائيًا.
• | إن كان عقدك يفرض ضريبة استقطاع أو شروط ضمان مختلفة فعدّل الصيغ حسبها.
• | الأوراق محمية بدون كلمة مرور لحماية المعادلات. لإلغاء الحماية: مراجعة ← إلغاء حماية الورقة.
• | البيانات الموجودة مثال توضيحي، امسحها واكتب بياناتك في الخلايا الصفراء فقط.
• | المزيد من الشيتات المجانية بالعربي والإنجليزي على Sheetaky.com