## المستخلصات
متابعة مستخلصات ودفعات مقاولي الباطن
الأعمال المنفذة، المحتجزات، استرداد الدفعة المقدمة، الضريبة، المدفوع والمتبقي
بيانات العقد
مقاول الباطن |  |  | مؤسسة الإتقان للمقاولات
نطاق العمل |  |  | أعمال البلوك واللياسة
قيمة العقد بدون ضريبة |  |  | 480000
نسبة المحتجزات |  |  | 10%
الدفعة المقدمة (نسبة من العقد) |  |  | 10%
نسبة الاسترداد من كل مستخلص |  |  | 15%
نسبة الضريبة |  |  | 15%
قيمة الدفعة المقدمة |  |  | 48000
سجل المستخلصات
رقم | تاريخ المستخلص | الأعمال المنفذة تراكمي | أعمال هذه الفترة | المحتجزات | استرداد المقدمة | الصافي قبل الضريبة | الضريبة | المستحق للدفع | المدفوع | تاريخ الدفع | المتبقي
1 | 2026-03-31 | 72000 | 72000 | 7200 | 10800 | 54000 | 8100 | 62100 | 62100 | 2026-04-20 | 0
2 | 2026-04-30 | 165000 | 93000 | 9300 | 13950 | 69750 | 10462.5 | 80212.5 | 60000 |  | 20212.5
3 | 2026-05-31 | 262000 | 97000 | 9700 | 14550 | 72750 | 10912.5 | 83662.5 |  |  | 83662.5
4 | 2026-06-30 | 341000 | 79000 | 7900 | 8700 | 62400 | 9360 | 71760 |  |  | 71760
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
الإجمالي |  |  | 341000 | 34100 | 48000 | 258900 | 38835 | 297735 | 122100 |  | 175635
الملخص
الأعمال المنفذة حتى الآن |  |  | 341000
نسبة الإنجاز المالي |  |  | 71.04%
المحتجزات المتراكمة |  |  | 34100
المتبقي من الدفعة المقدمة |  |  | 0
إجمالي المستحق شامل الضريبة |  |  | 297735
إجمالي المدفوع |  |  | 122100
المتبقي للدفع |  |  | 175635
المتبقي من قيمة العقد |  |  | 139000
أعمال الفترة = التراكمي الحالي − أعلى تراكمي سابق. الاسترداد = نسبة الاسترداد × أعمال الفترة، ولا يتجاوز المتبقي من الدفعة المقدمة. الأحمر: تراكمي أقل من السابق.

## دليل الاستخدام
دليل استخدام: متابعة مستخلصات ودفعات مقاولي الباطن
Sheetaky.com · شيتات إكسل جاهزة بالعربي والإنجليزي
ما هذا الشيت؟
شيت لمتابعة مستخلصات مقاول الباطن: تكتب قيمة الأعمال المنفذة تراكميًا في كل مستخلص، فيحسب أعمال الفترة والمحتجزات واسترداد الدفعة المقدمة والضريبة والمستحق، ثم تسجل المدفوع فيظهر المتبقي، مع ملخص ونسبة إنجاز ورسم بياني.
خطوات الاستخدام
1 | اكتب بيانات العقد: القيمة ونسب المحتجزات والدفعة المقدمة والاسترداد والضريبة.
2 | لكل مستخلص اكتب رقمه وتاريخه وقيمة الأعمال المنفذة تراكميًا حتى تاريخه.
3 | عند الدفع اكتب المبلغ المدفوع وتاريخه.
4 | راجع الملخص: المحتجزات، المتبقي من المقدمة، المدفوع، والمتبقي للدفع.
دليل الألوان
خلية إدخال: اكتب أو اختر قيمتك هنا (خط أزرق على خلفية صفراء).
خلية محسوبة: معادلة تلقائية، محمية من المسح بالخطأ.
عناوين الجداول والأقسام.
ملاحظات مهمة
• | المحتجزات تُصرف عادة بعد الاستلام الابتدائي أو النهائي حسب العقد، فسجّلها كمستخلص مستقل عند صرفها.
• | الأوراق محمية بدون كلمة مرور لحماية المعادلات. لإلغاء الحماية: مراجعة ← إلغاء حماية الورقة.
• | البيانات الموجودة مثال توضيحي، امسحها واكتب بياناتك في الخلايا الصفراء فقط.
• | المزيد من الشيتات المجانية بالعربي والإنجليزي على Sheetaky.com