## سجل المواد والمخططات
سجل الطلبات المقدمة للاعتماد: المخططات والعينات والمتابعة والتأخيرات
تابع كل مخطط وعينة: تاريخ التقديم والمراجعة والحالة والتأخير والمرونة قبل موعد الحاجة بالموقع
|  |  |  | إجمالي الطلبات |  | نسبة المعتمد |  | تجاوزت موعد الرد |  | معرّضة للخطر |  | متوسط أيام المراجعة |  |  |  | النوع
الإعدادات | [15 empty] | رسومات تنفيذية
تاريخ التقرير |  | 2026-10-23 | [13 empty] | عينة مادة
حد التنبيه للمرونة (يوم) |  | 7 |  | ملخص الحالات |  |  |  |  | الأقرب للخطر (أقل مرونة) | [6 empty] | ورقة بيانات
اكتب =TODAY() في تاريخ التقرير ليتحدث تلقائيًا. | [15 empty] | طريقة تنفيذ
تقرير اختبار
نموذج تجريبي
الحالة
لم يُقدَّم
مقدَّم
قيد المراجعة
معتمد
معتمد بملاحظات
يُعدَّل ويُعاد
مرفوض
السجل
الرقم | الوصف | النوع | المراجع | تاريخ التقديم | أيام المراجعة | الرد المستحق | الحالة | تاريخ الرد | المراجعة | أيام فعلية | التوقيت | مطلوب بالموقع | مدة التوريد | المرونة | تنبيه | المراجع
S-001 | Foundation rebar shop drawings | رسومات تنفيذية | الإنشائي | 2026-08-24 | 14 |  | معتمد | 2026-09-05 | 0 |  |  | 2026-09-13 | 7 |  |  | المعماري
S-002 | Concrete mix design C35 | ورقة بيانات | الإنشائي | 2026-09-03 | 14 |  | معتمد بملاحظات | 2026-09-15 | 1 |  |  | 2026-09-23 | 3 |  |  | الإنشائي
S-003 | Waterproofing membrane sample | عينة مادة | المعماري | 2026-09-23 | 14 |  | معتمد | 2026-10-03 | 0 |  |  | 2026-11-12 | 21 |  |  | الكهروميكانيكي
S-004 | Aluminium facade shop drawings | رسومات تنفيذية | المعماري | 2026-09-28 | 21 |  | يُعدَّل ويُعاد | 2026-10-20 | 1 |  |  | 2026-12-07 | 60 |  |  | الاستشاري
S-005 | Electrical panels shop drawings | رسومات تنفيذية | الكهروميكانيكي | 2026-10-03 | 14 |  | قيد المراجعة |  | 0 |  |  | 2026-12-22 | 75
S-006 | Chiller data sheet | ورقة بيانات | الكهروميكانيكي | 2026-10-05 | 14 |  | قيد المراجعة |  | 0 |  |  | 2027-01-21 | 90
S-007 | Ceramic tile samples | عينة مادة | المعماري | 2026-10-13 | 7 |  | مقدَّم |  | 0 |  |  | 2026-12-02 | 14
S-008 | Fire alarm method statement | طريقة تنفيذ | الكهروميكانيكي | 2026-10-18 | 7 |  | مقدَّم |  | 0 |  |  | 2026-12-12 | 10
S-009 | Lift shop drawings | رسومات تنفيذية | الكهروميكانيكي | 2026-09-18 | 14 |  | مرفوض | 2026-10-05 | 0 |  |  | 2027-01-31 | 90
S-010 | Paint system data sheet | ورقة بيانات | المعماري |  | 14 |  | لم يُقدَّم |  | 0 |  |  | 2027-01-01 | 14
S-011 | Concrete cube test report | تقرير اختبار | الإنشائي | 2026-10-08 | 7 |  | معتمد | 2026-10-13 | 0 |  |  | 2026-10-18 | 0
S-012 | External wall mock-up | نموذج تجريبي | المعماري | 2026-10-11 | 14 |  | قيد المراجعة |  | 0 |  |  | 2026-11-22 | 35
S-013 | Sanitary ware samples | عينة مادة | المعماري |  | 14 |  | لم يُقدَّم |  | 0 |  |  | 2026-12-17 | 30
S-014 | HVAC duct shop drawings | رسومات تنفيذية | الكهروميكانيكي | 2026-10-15 | 14 |  | قيد المراجعة |  | 0 |  |  | 2026-12-27 | 45

## دليل الاستخدام
دليل استخدام: سجل الطلبات المقدمة
Sheetaky.com · شيتات إكسل جاهزة بالعربي والإنجليزي
ما هذا الشيت؟
يتتبع المخططات والعينات وأوراق البيانات المقدمة للاعتماد: مواعيد الرد والحالة والتأخير والمرونة قبل الحاجة بالموقع.
خطوات الاستخدام
1 | اكتب تاريخ التقرير.
2 | سجل كل طلب بنوعه ومراجعه وتاريخ تقديمه وأيام المراجعة المسموحة.
3 | حدّث الحالة وتاريخ الرد عند وصول الرد.
4 | اكتب موعد الحاجة بالموقع ومدة التوريد لتظهر المرونة والتنبيه.
دليل الألوان
خلية إدخال: اكتب أو اختر قيمتك هنا (خط أزرق على خلفية صفراء).
خلية محسوبة: معادلة تلقائية، محمية من المسح بالخطأ.
عناوين الجداول والأقسام.
ملاحظات مهمة
• | المرونة = موعد الحاجة − مدة التوريد − تاريخ الرد المتوقع.
• | الطلبات غير المقدمة تُحسب كأنها تُقدم اليوم.
• | أسماء الحالات في القائمة اليمنى قابلة للتعديل.
• | الأوراق محمية بدون كلمة مرور لحماية المعادلات. لإلغاء الحماية: مراجعة ← إلغاء حماية الورقة.
• | البيانات الموجودة مثال توضيحي، امسحها واكتب بياناتك في الخلايا الصفراء فقط.
• | المزيد من الشيتات المجانية بالعربي والإنجليزي على Sheetaky.com