## العطاء
بناء سعر العطاء: من التكلفة المباشرة إلى الأسعار البيعية للبنود
اكتب التكلفة المباشرة لكل بند، وأضف المصاريف العامة والتأمين والاحتياطي والربح والضريبة، فتحصل على سعر العطاء وسعر بيع كل بند
بنود جدول الكميات
البند | الوصف | الوحدة | الكمية | التكلفة المباشرة للوحدة | التكلفة المباشرة | تعديل السعر % | سعر البيع للوحدة | قيمة البيع | إضافات العطاء
1.1 | حفر عام للأساسات | م³ | 450 | 14.04 |  |  |  |  | التكلفة المباشرة
1.2 | ردم مدموك | م³ | 300 | 17.16 |  |  |  |  | مصاريف الموقع % من المباشرة | 6%
2.1 | خرسانة عادية | م³ | 40 | 296.4 |  |  |  |  | تأمين وضمانات % من المباشرة | 1.5%
2.2 | خرسانة مسلحة | م³ | 260 | 405.6 |  |  |  |  | مصاريف الموقع
2.3 | حديد تسليح | طن | 30 | 2028 |  |  |  |  | التأمين والضمانات
2.4 | شدات خشبية | م² | 1500 | 37.44 |  |  |  |  | المجموع الأول
3.1 | مباني بلوك 20 سم | م² | 1900 | 48.36 |  |  |  |  | مصاريف إدارة عامة % من المجموع الأول | 5%
3.2 | لياسة داخلية وخارجية | م² | 4200 | 21.84 |  |  |  |  | احتياطي % من المجموع الأول | 2%
3.3 | أرضيات بلاط | م² | 1100 | 66.3 |  |  |  |  | الإدارة العامة
3.4 | دهانات | م² | 4800 | 12.48 |  |  |  |  | الاحتياطي
4.1 | نقاط كهرباء | نقطة | 320 | 109.2 |  |  |  |  | المجموع الثاني
4.2 | نقاط سباكة | نقطة | 120 | 148.2 |  |  |  |  | الربح % من المجموع الثاني | 8%
4.3 | نوافذ ألمنيوم | م² | 210 | 405.6 |  |  |  |  | الربح
4.4 | أبواب | عدد | 36 | 608.4 |  |  |  |  | سعر العطاء قبل الضريبة
[9 empty] | ضريبة القيمة المضافة % | 15%
الضريبة
الإجمالي شامل الضريبة
مؤشرات
معامل التحميل (السعر ÷ المباشرة)
نسبة التحميل على المباشرة
هامش الربح من سعر البيع
فرق جدول البيع عن سعر العطاء
حالة التطابق
الإجمالي

## دليل الاستخدام
دليل استخدام: بناء سعر العطاء: من التكلفة المباشرة إلى الأسعار البيعية للبنود
Sheetaky.com · شيتات إكسل جاهزة بالعربي والإنجليزي
ما هذا الشيت؟
يبني الشيت سعر العطاء من التكلفة المباشرة: يضيف مصاريف الموقع والتأمين والضمانات، ثم الإدارة العامة والاحتياطي، ثم الربح والضريبة، ويحسب معامل التحميل ويوزعه على بنود جدول الكميات لتخرج بسعر بيع لكل بند يجمع إلى سعر العطاء.
خطوات الاستخدام
1 | اكتب بنود الكميات وكمياتها والتكلفة المباشرة لكل وحدة (مواد وعمالة ومعدات ومقاولو باطن).
2 | اكتب نسب المصاريف والاحتياطي والربح والضريبة في اللوحة اليمنى.
3 | اقرأ سعر العطاء ومعامل التحميل وسعر بيع كل بند.
4 | إن أردت رفع سعر بند وخفض آخر (تحميل مقدم) فاستخدم عمود التعديل، وراقب حالة التطابق حتى لا يختلف المجموع عن سعر العطاء.
دليل الألوان
خلية إدخال: اكتب أو اختر قيمتك هنا (خط أزرق على خلفية صفراء).
خلية محسوبة: معادلة تلقائية، محمية من المسح بالخطأ.
عناوين الجداول والأقسام.
ملاحظات مهمة
• | التكلفة المباشرة يجب أن تأتي من تحليل أسعار حقيقي؛ شيت «تحليل سعر الوحدة» في الموقع يساعدك.
• | النسب في المثال توضيحية، وتختلف بحسب شركتك ونوع المشروع والمخاطر.
• | الاحتياطي ليس ربحًا؛ هو غطاء للمخاطر المقدّرة، فلا تتنازل عنه بسهولة أثناء التفاوض.
• | الأوراق محمية بدون كلمة مرور لحماية المعادلات. لإلغاء الحماية: مراجعة ← إلغاء حماية الورقة.
• | البيانات الموجودة مثال توضيحي، امسحها واكتب بياناتك في الخلايا الصفراء فقط.
• | المزيد من الشيتات المجانية بالعربي والإنجليزي على Sheetaky.com