## أوامر التغيير
سجل أوامر التغيير: القيمة والحالة والأثر على العقد والمدة
سجّل كل أمر تغيير بقيمته وحالته ومدته، لترى صافي أثره على قيمة العقد ومدته وما ينتظر الاعتماد
سجل أوامر التغيير
الرقم | الوصف | النوع | الكمية | الوحدة | السعر | القيمة (±) | الحالة | مدة مطلوبة (يوم) | مدة معتمدة (يوم) | بيانات العقد
VO-01 | تغيير نوع بلاط الصالة إلى بورسلان | إضافة | 180 | م² | 45 |  | معتمد | 0 | 0 | قيمة العقد الأصلية | 925680
VO-02 | إلغاء سور الحديقة الخلفية | حذف | 60 | م.ط | 320 |  | معتمد | 0 | 0 | مدة العقد الأصلية (يوم) | 365
VO-03 | إضافة غرفة خدمات بالسطح | إضافة | 1 | مقطوعية | 38000 |  | معتمد | 12 | 12
VO-04 | تعديل مواقع نقاط الكهرباء | إضافة | 24 | نقطة | 140 |  | معتمد | 0 | 0 | الأثر على العقد
VO-05 | تقوية أساسات الجهة الشمالية | إضافة | 14 | م³ | 560 |  | قيد المراجعة | 7 | 0 | إضافات معتمدة
VO-06 | تغيير مواصفة الدهان الخارجي | إضافة | 900 | م² | 9 |  | قيد المراجعة | 0 | 0 | حذوفات معتمدة
VO-07 | إضافة مظلة المدخل | إضافة | 1 | مقطوعية | 16500 |  | مرفوض | 5 | 0 | صافي المعتمد
VO-08 | حذف درابزين الشرفة الثانية | حذف | 18 | م.ط | 210 |  | معتمد | 0 | 0 | قيمة العقد المعدّلة
نسبة التغيير من العقد
قيد المراجعة (صافي)
مرفوض (صافي)
الأثر على المدة
مدة معتمدة (يوم)
مدة قيد المراجعة (يوم)
المدة المعدّلة (يوم)
العدد
معتمدة
قيد المراجعة
مرفوضة

## دليل الاستخدام
دليل استخدام: سجل أوامر التغيير: القيمة والحالة والأثر على العقد والمدة
Sheetaky.com · شيتات إكسل جاهزة بالعربي والإنجليزي
ما هذا الشيت؟
سجل لأوامر التغيير في المشروع: لكل أمر وصف ونوع (إضافة أو حذف) وكمية وسعر وحالة (قيد المراجعة أو معتمد أو مرفوض) ومدة مطلوبة ومعتمدة. يجمع الشيت المعتمد وما ينتظر القرار والمرفوض، ويحسب قيمة العقد المعدّلة ونسبة التغيير والمدة المعدّلة.
خطوات الاستخدام
1 | اكتب قيمة العقد الأصلية ومدته في اللوحة اليمنى.
2 | سجّل كل أمر تغيير في صف: الوصف والنوع والكمية والسعر والحالة.
3 | عند الاعتماد غيّر الحالة إلى «معتمد» واكتب المدة المعتمدة.
4 | راجع قيمة العقد المعدّلة والمبالغ المعلّقة قبل كل مستخلص، وانقل صافي المعتمد إلى المستخلص.
دليل الألوان
خلية إدخال: اكتب أو اختر قيمتك هنا (خط أزرق على خلفية صفراء).
خلية محسوبة: معادلة تلقائية، محمية من المسح بالخطأ.
عناوين الجداول والأقسام.
ملاحظات مهمة
• | الحذف يُسجَّل بقيمة سالبة تلقائيًا.
• | الأصفر قيد المراجعة والأخضر معتمد والأحمر مرفوض.
• | الأوامر قيد المراجعة هي مخاطرة مالية؛ تابعها أولًا بأول.
• | الأوراق محمية بدون كلمة مرور لحماية المعادلات. لإلغاء الحماية: مراجعة ← إلغاء حماية الورقة.
• | البيانات الموجودة مثال توضيحي، امسحها واكتب بياناتك في الخلايا الصفراء فقط.
• | المزيد من الشيتات المجانية بالعربي والإنجليزي على Sheetaky.com